## EDT
EDT - Matriz Estructura de descomposición de tareas
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  | DICCIONARIO EDT
Nombre de tarea | Duración |  |  |  | ROL | SIGLA | NOMBRE | COSTO x HORA
Analisis | 12 días | JP | FS1 | FS2 | Jefe Proyecto - Full stack | JP | Sammy Alayoubi | 9000
Identificacion de requisitos | 2 días | 16 | 16 | 16 | Full stack | FS1 | Fernando Cruchaga | 7500
Definicion de alcance | 2 días | 8 | 8 | 8 | Full stack | FS2 | Carlos Hernandez | 7500
Establecimineto de objetivos y metas | 2 días | 8 | 8 | 8
Planificacion de recursos | 3 días | 12 | 12 | 12 | COSTO HH POR ROL
Estimacion de tiempos y costos | 3 días | 12 | 12 | 12 |  | Por software
Diseño | 13 días | JP | FS1 | FS2 | Jefe Proyecto - Full stack | 4644000
Arquitectura | 4 días | 32 | 32 | 32 | Full stack 1 | 3720000
Componentes | 3 días | 8 | 8 | 8 | Full stack 2 | 4920000
Interfaz | 3 días | 8 | 8 | 8 | TOTAL HH | 13284000
Base de datos | 3 días | 8 | 8 | 8
Desarrollo | 84 días | JP | FS1 | FS2 | Costos por fase
Sprint 1 | 28 días | 40 | 40 | 80 | FASE |  | ROL |  | Flujo de caja por Software |  |  | Flujo neto
Sprint 2 | 28 días | 40 | 40 | 80 |  | JP | FS1 | FS2 | SOFTWARE | Flujo de ingreso | Flujo de egreso
Sprint 3 | 28 días | 60 | 40 | 120 | Fase analisis | 504000 | 420000 | 420000 | INVERSION: | 0 | 16990 | -16990
Implementacion | 12 días | JP | FS1 | FS2 | Fase diseño | 504000 | 420000 | 420000 | INVENTARIO | 4156559.375 | 0 | 4156559.375
preparacion del entorno | 5 días | 40 | 40 | 40 | Fase desarrollo | 1260000 | 900000 | 2100000 | VENTA | 4156559.375 | #REF! | #REF!
Capacitacion | 3 días | 24 | 24 | 24 | Fase implementacion | 720000 | 600000 | 600000 | REGISTRO | 4156559.375 | #REF! | #REF!
Instalacion | 2 días | 8 | 8 | 8 | Fase Mantenimiento | 1656000 | 1380000 | 1380000 | DASHBOARD | 4156559.375 | #REF! | #REF!
Puesta en marcha | 2 días | 8 | 8 | 8 | TOTAL UNITARIO | 4644000 | 3720000 | 4920000 | Total | 16626237.5 | #REF! | #REF!
Mantenimiento | 23 días | JP | FS1 | FS2 | TOTAL: | 13284000
Preventivo | 8 días | 32 | 32 | 32
Correctivo | 8 días | 32 | 32 | 32 | Hosting | 7000 | x mes
Actualizaciones | 15 días | 120 | 120 | 120 | Dominio | 9990 | x año
[5 empty] | Inversion inicial | 16990 | hosting + dominio
[5 empty] | Gastos totales del proyecto: | 13300990
[5 empty] | Valor del proyecto: | 16626237.5