## Product Backlog
ID | Actor | Accion | Objetivo | Criterios de Aceptación | Prioridad | Esfuerzo
HU_001 | Usuario | registrarme como estudiante o empresa, completando campos específicos. | poder utilizar la plataforma. | 1.-Se puede crear un usuario nuevo seleccionando su tipo (estudiante o empresa). 2.-Los campos específicos para cada tipo de usuario son completados y registrados en la base de datos. | 1 | Esfuerzo alto
HU_003 | usuario registrado | poder iniciar sesión con email y contraseña para acceder a mi perfil. | poder utilizar la plataforma con mis propias credenciales. | 1.-Los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales. 2.-Aparece un mensaje de error si las credenciales son incorrectas. | 2 | Esfuerzo alto
HU_004 | Estudiante | poder actualizar mi perfil para mantener mi información al día.. | Poder tener mi información y cualidades mas recientes al momente realizar las postulaciones. | 1.-Los estudiantes pueden modificar sus datos, y estos se actualizan correctamente en la base de datos. | 3 | Esfuerzo alto
HU_006 | Empresa | crear anuncios de práctica con información detallada (título, ubicación, modalidad y descripción). | atraer candidatos y poder ver a los postulantes interesados en el cargo. | 1.-Una empresa autenticada puede crear un anuncio de práctica completando todos los campos requeridos y publicándolo. | 4 | Esfuerzo alto
HU_007 | Empresa | poder editar y eliminar mis anuncios. | mantener la información actualizada y eliminar los anuncios que ya no estén disponibles. | 1.-La empresa puede modificar los detalles de sus anuncios o eliminarlos si ya no están disponibles. | 5 | Esfuerzo medio
HU_002 | Estudiante | ver y postularme a anuncios de práctica disponibles | acceder a oportunidades de práctica. | 1.-El estudiante autenticado puede ver anuncios activos y postularse. 2.-La postulación queda registrada en el sistema.. | 6 | Esfuerzo alto
HU_005 | Empresa | revisar postulaciones y aprobar o rechazar candidatos | seleccionar al estudiante adecuado. | 1.-Una empresa autenticada puede visualizar las postulaciones recibidas y marcarlas como aprobadas o rechazadas.. | 7 | Esfuerzo alto
HU_013 | Estuadiante | recibir notificaciones cuando mi postulación cambia de estado . | estar al tanto de mis candidaturas y ver el estado de estas. | 1.-El estudiante recibe una notificación en el sistema cuando su postulación cambia de estado. | 8 | Esfuerzo medio
HU_016 | Estudiante | ver el estado de mis postulaciones . | conocer el progreso de cada una y ver cual opciones es la mejor y estar al tanto de las mismas. | 1.-Un estudiante puede acceder a una sección donde se muestran todas sus postulaciones, con el estado correspondiente de cada una.. | 9 | Esfuerzo medio
HU_008 | Estudiante | poder descargar mi información en un archivo PDF con detalles de mi perfil y postulaciones y cv. | Para tener una mejor visualizaciónd e las postulaciones e infomación precisa de estas | 1.-Los estudiantes pueden aplicar filtros, y los anuncios relevantes se muestran de acuerdo a esos criterios. | 10 | Esfuerzo medio
HU_010 | Estudiante | filtrar y buscar anuncios de práctica según criterios específicos | encontrar los que mejor se ajusten a mis necesidades. | 1.-Los estudiantes pueden aplicar filtros, y los anuncios relevantes se muestran de acuerdo a esos criterios. | 11 | Esfuerzo alto
HU_009 | Empresa | quiero buscar perfiles de estudiantes por criterios específicos (carrera, región, experiencia) | preseleccionar candidatos con las capasidades aduecuadas al puesto y de la carrera espesifica. | 1.- La empresa puede usar filtros para buscar y visualizar perfiles de estudiantes relevantes para sus vacantes.. | 12 | Esfuerzo medio
HU_012 | Empresa | quiero recibir recomendaciones automáticas de perfiles de estudiantes que cumplan con los requisitos de mis anuncios de práctica | agilizar y ser mas acertados en el proceso de selección. | 1.-Al crear un anuncio de práctica, el sistema muestra sugerencias de estudiantes que cumplen con el perfil deseado. | 13 | Esfuerzo medio
HU_011 | Usuario | quiero acceder a la plataforma desde dispositivos móviles y computadoras | para tener una experiencia consistente y desde cualquier lugar. | 1.-La interfaz se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla, asegurando una experiencia de usuario consistente. | 14 | Esfuerzo alto
HU_024 | Usuario | quiero que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar | navegar fácilmente por el sistema. | 1.-El sistema pasa pruebas de usabilidad con usuarios representativos y obtiene una calificación de al menos 4/5 en facilidad de uso. | 15 | Esfuerzo alto
HU_018 | Uusario | quiero que la plataforma garantice la seguridad mediante autenticación y control de acceso | para proteger mi información. | 1.-Solo usuarios autenticados pueden acceder a funcionalidades específicas según su rol. | 16 | Esfuerzo medio
HU_019 | Usuario | quiero que mis datos personales estén protegidos, siguiendo normas como la Ley de Protección de Datos Personales de Chile. | Poder tener la seguridad de que mis datos estan protegidos y sea seguro estas en la pagina web | 1.-El sistema implementa políticas de privacidad, acceso restringido y almacenamiento seguro de la información personal. | 17 | Esfuerzo medio
HU_021 | Usuario | quiero que las búsquedas y consultas respondan rápidamente, en menos de 3 segundos | para evitar tiempos de espera. | 1.-Las consultas en la base de datos y la interfaz responden en menos de 3 segundos en condiciones de carga estándar.. | 18 | Esfuerzo bajo
HU_026 | Uusario | quiero que la plataforma maneje grandes volúmenes de datos sin que se afecte el rendimiento. | Poder utilizar la pagina con normalidad y no tener que preferir otras opciones por la poca disponibilidad de la pagina | 1.-Las consultas y operaciones en la base de datos se realizan en un tiempo aceptable sin demoras significativas. | 19 | Esfuerzo bajo
HU_027 | Administrador del sistema | quiero que el sistema soporte el crecimiento de usuarios y anuncios sin degradación en el rendimiento. | Para el sistema no colapse con todos los usuarios simultaneos y tener perdida de usuarios. | La plataforma maneja el incremento de usuarios y anuncios con una respuesta de menos de 5 segundos bajo carga elevada. | 20 | Esfuerzo alto
HU_017 | Usuario | Quiero que la aplicación pueda tener etiquetas para poder identificar mis conocimientos | Para poder filtrar las postulaciónes y encontrar los mas acertados en base a mis aptitudes | 1.-El sistema creara etiquetas con nombres y los guardara en la bse de datos para | 21 | Esfuerzo bajo
HU_015 | Empresa | Quiero filtrar a los candidatos por la compatibilida de tags | Para encontrare al postulante mas indicado para el puesto y el mas capacitado para el mismo | 1.-El sistam mostrara solo a los candidatos con los tag requeridos por la postulación | 22 | Esfuerzo alto
HU_025 | Usuario | Quiero visualizar la compatibilidad de mis aptitudfes con la solicitud | Para poder encontrar la postuación mas conveniente y con mayor adaptación a mis cualidades | 1.-El sistema presentara un porsentaje de compatibilidad con la postulación | 23 | Esfuerzo alto
HU_022 | Usuario | Quiero crear nuevos tag | Para poder actualizar la lista en caso de que alguna de mis capacidades no se encuentre entre las mismas | 1.-El sistema debe agregar a la lista de tag una vez creado el tag del usuario | 24 | Esfuerzo alto
HU_029 | Empresa | Quiero visializar la compatibilidad del solicitante con el puesto de trabajo | Para filtrar de mejor forma a los postulante y buscar al mas preciso | 1.-El sistema debe mostrar con un porcentaje la compatibilidad con la solicitud | 25 | Esfuerzo medio
HU_023 | Usuario | Quiero activar y desactivar el modo oscuro | Para que las personas puedan utilizar el modo mas comodo en su dispositivo | 1.-El sistema debera cambiar los colores al moemnto de soleccionarlo | 26 | Esfuerzo medio
HU_028 | Empresa | Quiero agregar una previsualización de mi empresa a las personas puedan conocer mejor quienes somos | Para que los postulantes puedan concoer un poco mas de la empresa | 1.-El sistema tendcra un apartado para que la empresa se pueda dar a conocer | 27 | Esfuerzo bajo
HU_020 | Usuario | Quiero visializar la inrmaciónd e la empresa y sus instalaciónes | Para conocer de mejor forma a que empresa es la que se esta postulando y su equipo de trabajo | 1.-El sistema debera tener un apartado para dar a conocer la empresa | 28 | Esfuerzo medio
HU_014 | Empresa | Quiero poder hacer postulaciónes para personas con discapacidades | Para poder ser mas inclusivos y dar a conocer que las instalaciónes estan adaptadas para ese tipo de personas | 1.-El sistma tendra un apartado y/o filtro para ese tipo de postualaciones | 29 | Esfuerzo alto
HU_030 | Sistema | Quiero que base de datos debe estar respaldada periódicamente | para evitar pérdida de informacióny caída de la pagina | 1.-El sistema tendra un respaldo periodico | 30 | Esfuerzo medio

## Sprint 1 Backlog
ID | Actor | Accion | Objetivo | Criterios de Aceptación | Prioridad | Esfuerzo
HU_001 | Usuario | registrarme como estudiante o empresa, completando campos específicos. | poder utilizar la plataforma. | 1.-Se puede crear un usuario nuevo seleccionando su tipo (estudiante o empresa). 2.-Los campos específicos para cada tipo de usuario son completados y registrados en la base de datos. | 1 | Esfuerzo alto
HU_006 | Empresa | crear anuncios de práctica con información detallada (título, ubicación, modalidad y descripción). | atraer candidatos y poder ver a los postulantes interesados en el cargo. | 1.-Una empresa autenticada puede crear un anuncio de práctica completando todos los campos requeridos y publicándolo. | 4 | Esfuerzo alto
HU_005 | Empresa | revisar postulaciones y aprobar o rechazar candidatos | seleccionar al estudiante adecuado. | 1.-Una empresa autenticada puede visualizar las postulaciones recibidas y marcarlas como aprobadas o rechazadas.. | 7 | Esfuerzo alto
HU_008 | Estudiante | poder descargar mi información en un archivo PDF con detalles de mi perfil y postulaciones y cv. | Para tener una mejor visualizaciónd e las postulaciones e infomación precisa de estas | 1.-Los estudiantes pueden aplicar filtros, y los anuncios relevantes se muestran de acuerdo a esos criterios. | 10 | Esfuerzo medio
HU_012 | Empresa | quiero recibir recomendaciones automáticas de perfiles de estudiantes que cumplan con los requisitos de mis anuncios de práctica | agilizar y ser mas acertados en el proceso de selección. | 1.-Al crear un anuncio de práctica, el sistema muestra sugerencias de estudiantes que cumplen con el perfil deseado. | 13 | Esfuerzo medio
HU_018 | Uusario | quiero que la plataforma garantice la seguridad mediante autenticación y control de acceso | para proteger mi información. | 1.-Solo usuarios autenticados pueden acceder a funcionalidades específicas según su rol. | 16 | Esfuerzo medio
HU_026 | Uusario | quiero que la plataforma maneje grandes volúmenes de datos sin que se afecte el rendimiento. | Poder utilizar la pagina con normalidad y no tener que preferir otras opciones por la poca disponibilidad de la pagina | 1.-Las consultas y operaciones en la base de datos se realizan en un tiempo aceptable sin demoras significativas. | 19 | Esfuerzo bajo
HU_015 | Empresa | Quiero filtrar a los candidatos por la compatibilida de tags | Para encontrare al postulante mas indicado para el puesto y el mas capacitado para el mismo | 1.-El sistam mostrara solo a los candidatos con los tag requeridos por la postulación | 22 | Esfuerzo alto
HU_029 | Empresa | Quiero visializar la compatibilidad del solicitante con el puesto de trabajo | Para filtrar de mejor forma a los postulante y buscar al mas preciso | 1.-El sistema debe mostrar con un porcentaje la compatibilidad con la solicitud | 25 | Esfuerzo medio
HU_020 | Usuario | Quiero visializar la inrmaciónd e la empresa y sus instalaciónes | Para conocer de mejor forma a que empresa es la que se esta postulando y su equipo de trabajo | 1.-El sistema debera tener un apartado para dar a conocer la empresa | 28 | Esfuerzo medio

## Sprint 2 Backlog
ID | Actor | Accion | Objetivo | Criterios de Aceptación | Prioridad | Esfuerzo
HU_003 | usuario registrado | poder iniciar sesión con email y contraseña para acceder a mi perfil. | poder utilizar la plataforma con mis propias credenciales. | 1.-Los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales. 2.-Aparece un mensaje de error si las credenciales son incorrectas. | 2 | Esfuerzo alto
HU_007 | Empresa | poder editar y eliminar mis anuncios. | mantener la información actualizada y eliminar los anuncios que ya no estén disponibles. | 1.-La empresa puede modificar los detalles de sus anuncios o eliminarlos si ya no están disponibles. | 5 | Esfuerzo medio
HU_013 | Estuadiante | recibir notificaciones cuando mi postulación cambia de estado . | estar al tanto de mis candidaturas y ver el estado de estas. | 1.-El estudiante recibe una notificación en el sistema cuando su postulación cambia de estado. | 8 | Esfuerzo medio
HU_010 | Estudiante | filtrar y buscar anuncios de práctica según criterios específicos | encontrar los que mejor se ajusten a mis necesidades. | 1.-Los estudiantes pueden aplicar filtros, y los anuncios relevantes se muestran de acuerdo a esos criterios. | 11 | Esfuerzo alto
HU_011 | Usuario | quiero acceder a la plataforma desde dispositivos móviles y computadoras | para tener una experiencia consistente y desde cualquier lugar. | 1.-La interfaz se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla, asegurando una experiencia de usuario consistente. | 14 | Esfuerzo alto
HU_019 | Usuario | quiero que mis datos personales estén protegidos, siguiendo normas como la Ley de Protección de Datos Personales de Chile. | Poder tener la seguridad de que mis datos estan protegidos y sea seguro estas en la pagina web | 1.-El sistema implementa políticas de privacidad, acceso restringido y almacenamiento seguro de la información personal. | 17 | Esfuerzo medio
HU_027 | Administrador del sistema | quiero que el sistema soporte el crecimiento de usuarios y anuncios sin degradación en el rendimiento. | Para el sistema no colapse con todos los usuarios simultaneos y tener perdida de usuarios. | La plataforma maneja el incremento de usuarios y anuncios con una respuesta de menos de 5 segundos bajo carga elevada. | 20 | Esfuerzo alto
HU_025 | Usuario | Quiero visualizar la compatibilidad de mis aptitudfes con la solicitud | Para poder encontrar la postuación mas conveniente y con mayor adaptación a mis cualidades | 1.-El sistema presentara un porsentaje de compatibilidad con la postulación | 23 | Esfuerzo alto
HU_023 | Usuario | Quiero activar y desactivar el modo oscuro | Para que las personas puedan utilizar el modo mas comodo en su dispositivo | 1.-El sistema debera cambiar los colores al moemnto de soleccionarlo | 26 | Esfuerzo medio
HU_014 | Empresa | Quiero poder hacer postulaciónes para personas con discapacidades | Para poder ser mas inclusivos y dar a conocer que las instalaciónes estan adaptadas para ese tipo de personas | 1.-El sistma tendra un apartado y/o filtro para ese tipo de postualaciones | 29 | Esfuerzo alto

## Sprint 3 Backlog
ID | Actor | Accion | Objetivo | Criterios de Aceptación | Prioridad | Esfuerzo
HU_004 | Estudiante | poder actualizar mi perfil para mantener mi información al día.. | Poder tener mi información y cualidades mas recientes al momente realizar las postulaciones. | 1.-Los estudiantes pueden modificar sus datos, y estos se actualizan correctamente en la base de datos. | 3 | Esfuerzo alto
HU_002 | Estudiante | ver y postularme a anuncios de práctica disponibles | acceder a oportunidades de práctica. | 1.-El estudiante autenticado puede ver anuncios activos y postularse. 2.-La postulación queda registrada en el sistema.. | 6 | Esfuerzo alto
HU_016 | Estudiante | ver el estado de mis postulaciones . | conocer el progreso de cada una y ver cual opciones es la mejor y estar al tanto de las mismas. | 1.-Un estudiante puede acceder a una sección donde se muestran todas sus postulaciones, con el estado correspondiente de cada una.. | 9 | Esfuerzo medio
HU_009 | Empresa | quiero buscar perfiles de estudiantes por criterios específicos (carrera, región, experiencia) | preseleccionar candidatos con las capasidades aduecuadas al puesto y de la carrera espesifica. | 1.- La empresa puede usar filtros para buscar y visualizar perfiles de estudiantes relevantes para sus vacantes.. | 12 | Esfuerzo medio
HU_024 | Usuario | quiero que la interfaz sea intuitiva y fácil de usar | navegar fácilmente por el sistema. | 1.-El sistema pasa pruebas de usabilidad con usuarios representativos y obtiene una calificación de al menos 4/5 en facilidad de uso. | 15 | Esfuerzo alto
HU_021 | Usuario | quiero que las búsquedas y consultas respondan rápidamente, en menos de 3 segundos | para evitar tiempos de espera. | 1.-Las consultas en la base de datos y la interfaz responden en menos de 3 segundos en condiciones de carga estándar.. | 18 | Esfuerzo bajo
HU_017 | Usuario | Quiero que la aplicación pueda tener etiquetas para poder identificar mis conocimientos | Para poder filtrar las postulaciónes y encontrar los mas acertados en base a mis aptitudes | 1.-El sistema creara etiquetas con nombres y los guardara en la bse de datos para | 21 | Esfuerzo bajo
HU_022 | Usuario | Quiero crear nuevos tag | Para poder actualizar la lista en caso de que alguna de mis capacidades no se encuentre entre las mismas | 1.-El sistema debe agregar a la lista de tag una vez creado el tag del usuario | 24 | Esfuerzo alto
HU_028 | Empresa | Quiero agregar una previsualización de mi empresa a las personas puedan conocer mejor quienes somos | Para que los postulantes puedan concoer un poco mas de la empresa | 1.-El sistema tendcra un apartado para que la empresa se pueda dar a conocer | 27 | Esfuerzo bajo
HU_030 | Sistema | Quiero que base de datos debe estar respaldada periódicamente | para evitar pérdida de informacióny caída de la pagina | 1.-El sistema tendra un respaldo periodico | 30 | Esfuerzo medio

## incrementos
Sprint | Incremento
Sprint 1 | Entrega del registro y acceso básico funcional.
Sprint 2 | Habilitación de publicación y edición de prácticas.
Sprint 3 | Funciones completas de búsqueda, postulación y panel administrativo.