## Riesgos
| Descripción del riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación
R01 | Retrasos en la recolección de requisitos debido a la falta de comunicación con las empresas. | Alto | Media | Establecer reuniones regulares con las empresas para definir claramente los requisitos.
R02 | Problemas de seguridad, como vulnerabilidades en la transmisión de datos entre frontend y backend. | Alto | Baja | Implementar SSL desde el inicio, realizar pruebas de seguridad periódicas.
R03 | Incompatibilidad entre la aplicación móvil desarrollada en Ionic y algunos dispositivos iOS o Android. | Medio | Media | Realizar pruebas en múltiples dispositivos y versiones de sistemas operativos móviles.
R04 | Sobrecarga del sistema debido a un número elevado de usuarios simultáneos. | Alto | Media | Realizar pruebas de carga para optimizar el rendimiento del sistema y escalar la infraestructura.
R05 | Problemas con la integración de la base de datos MySQL con Django. | Medio | Baja | Configurar y probar la conexión con la base de datos antes de la fase de desarrollo intensivo.
R06 | Falta de adopción por parte de los usuarios finales (estudiantes y empresas). | Alto | Media | Desarrollar una estrategia de marketing y capacitación para garantizar una adecuada adopción del sistema.
R07 | Fallas en la conectividad de red que afecten el acceso al sistema. | Alto | Baja | Asegurar que el sistema funcione en modo offline para algunas funciones básicas.
R08 | Retrasos en el cronograma de desarrollo debido a imprevistos técnicos o personales del equipo. | Medio | Media | Monitorear el cronograma de desarrollo mediante metodologías ágiles y establecer entregas parciales.
R09 | Vulnerabilidades de seguridad en la gestión de contraseñas y autenticación de usuarios. | Alto | Media | Implementar autenticación segura (doble factor opcional), y cifrado de contraseñas en la base de datos.

## Escalas
ESCALA DE PROBABILIDADES |  |  |  | ESCALA DE IMPACTO
Escala | Clasificación | Descripción | Frecuencia | Escala | Clasificación | Descripción
5 | Cierto | El riesgo es altamente probable de ocurrir. Se espera que ocurra en la mayoría de las situaciones en que se encuentre presente. | Más de 1 vez por semana | 5 | Mayor | El riesgo tiene un impacto devastador en el proyecto. Podría causar la interrupción total del proyecto o resultados negativos.
4 | Probable | El riesgo es probable de ocurrir en reiteradas ocasiones en el corto plazo. | Más de 1 vez al mes Hasta 1 vez por semana | 4 | Alto | El riesgo tiene un impacto crítico en el proyecto. Podría causar retrasos significativos, sobrecostos importantes o problemas que afecten gravemente la calidad del proyecto.
3 | Posible | El riesgo tiene una probabilidad moderada de ocurrir en el mediano plazo. | Más de 1 vez en un proyecto, hasta 1 vez al mes | 3 | Moderado | El riesgo tiene un impacto moderado en el proyecto. Podría causar desviaciones en el cronograma, el presupuesto u otros aspectos del proyecto, pero aún podría ser manejado con ajustes y medidas correctivas.
2 | Improbable | El riesgo es poco probable de ocurrir, pero aún existe una posibilidad. | Hasta 1 vez en el proyecto | 2 | Menor | El riesgo tiene un impacto relativamente bajo en el proyecto. Podría causar efectos menores en el progreso del proyecto y podría ser manejado sin mayores dificultades.
1 | Excepcional | El riesgo es altamente improbable de ocurrir, solo en circunstancias excepcionales o como resultado de una combinación de eventos inusuales. | Más de 1 vez en el proyecto | 1 | Insignificante | El riesgo tiene un impacto mínimo en el proyecto. Su ocurrencia no tendría efectos significativos en el desarrollo del proyecto o en sus resultados finales.