## Riesgos
| Descripción del riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación | Probabilidad | Vulnerabilidad | Amenaza | Impacto (1-5) | Costos ($)
R01 | Retrasos en la recolección de requisitos debido a la falta de comunicación con las empresas. | Alto | Media | Establecer reuniones regulares con las empresas para definir claramente los requisitos. | 60% | Falta de claridad en los canales de comunicación | Fallos en la coordinación entre las partes. | 4 | 10000
R02 | Problemas de seguridad, como vulnerabilidades en la transmisión de datos entre frontend y backend. | Alto | Baja | Implementar SSL desde el inicio, realizar pruebas de seguridad periódicas. | 25% | Comunicación no encriptada entre sistemas. | Ataques de intercepción o man-in-the-middle. | 5 | 25000
R03 | Incompatibilidad entre la aplicación móvil desarrollada en Ionic y algunos dispositivos iOS o Android. | Medio | Media | Realizar pruebas en múltiples dispositivos y versiones de sistemas operativos móviles. | 55% | Limitada capacidad de prueba en dispositivos. | Diversidad de dispositivos y versiones de SO. | 3 | 7500
R04 | Sobrecarga del sistema debido a un número elevado de usuarios simultáneos. | Alto | Media | Realizar pruebas de carga para optimizar el rendimiento del sistema y escalar la infraestructura. | 65% | Falta de optimización del sistema. | Aumento inesperado de usuarios simultáneos. | 5 | 20000
R05 | Problemas con la integración de la base de datos MySQL con Django. | Medio | Baja | Configurar y probar la conexión con la base de datos antes de la fase de desarrollo intensivo. | 20% | Configuración inadecuada de la conexión a la base de datos. | Incompatibilidades entre versiones o drivers. | 2 | 5000
R06 | Falta de adopción por parte de los usuarios finales (estudiantes y empresas). | Alto | Media | Desarrollar una estrategia de marketing y capacitación para garantizar una adecuada adopción del sistema. | 60% | Falta de motivación o interés de los usuarios. | Baja aceptación del mercado. | 4 | 15000
R07 | Fallas en la conectividad de red que afecten el acceso al sistema. | Alto | Baja | Asegurar que el sistema funcione en modo offline para algunas funciones básicas. | 25% | Dependencia total de la conexión a internet. | Cortes o interrupciones en el servicio de red. | 3 | 8000
R08 | Retrasos en el cronograma de desarrollo debido a imprevistos técnicos o personales del equipo. | Medio | Media | Monitorear el cronograma de desarrollo mediante metodologías ágiles y establecer entregas parciales. | 50% | Falta de buffer en el cronograma. | Ausencias del personal o problemas técnicos. | 3 | 10000
R09 | Vulnerabilidades de seguridad en la gestión de contraseñas y autenticación de usuarios. | Alto | Media | Implementar autenticación segura (doble factor opcional), y cifrado de contraseñas en la base de datos. | 65% | Almacenamiento inadecuado de contraseñas. | Ataques de fuerza bruta o acceso no autorizado. | 5 | 30000
R10 | Pérdida de datos debido a fallas en el servidor. | Alto | Media | Implementar copias de seguridad automáticas y encriptadas diariamente. | 60% | Falta de respaldo adecuado de datos. | Fallos de hardware o corrupción de datos. | 5 | 25000
R11 | Conflictos dentro del equipo de desarrollo debido a roles y responsabilidades poco claras. | Medio | Baja | Definir roles y responsabilidades desde el inicio y establecer canales claros de comunicación interna. | 30% | Definición poco clara de roles en el equipo. | Desacuerdos en decisiones críticas. | 2 | 4000
R12 | Desviaciones en el presupuesto asignado al proyecto. | Alto | Media | Realizar un seguimiento periódico de los gastos y ajustes necesarios en el presupuesto. | 65% | Planificación financiera inadecuada. | Incremento de costos inesperados. | 4 | 20000
R13 | Retrasos en la aprobación de la infraestructura de TI. | Alto | Baja | Coordinar con anticipación las necesidades de infraestructura y realizar seguimientos regulares. | 25% | Dependencia de aprobaciones externas. | Lentitud en los procesos burocráticos. | 3 | 6000
R14 | Problemas de compatibilidad entre módulos desarrollados por diferentes equipos. | Medio | Media | Realizar pruebas de integración frecuentes durante el desarrollo para detectar conflictos a tiempo. | 55% | Falta de comunicación técnica entre equipos. | Divergencia en estándares o frameworks usados. | 3 | 7000
R15 | Fallos en las pruebas debido a escenarios no contemplados en los casos de prueba. | Medio | Baja | Diseñar casos de prueba exhaustivos y realizar revisiones con el equipo de QA. | 20% | Cobertura incompleta en los casos de prueba. | Escenarios imprevistos en condiciones reales. | 2 | 5000
R16 | Rechazo del cliente hacia la interfaz de usuario diseñada. | Alto | Media | Involucrar al cliente durante la fase de diseño para validar prototipos y recibir retroalimentación. | 60% | Diseño basado en suposiciones no validadas. | Expectativas no cumplidas por parte del cliente. | 4 | 12000
R17 | Incumplimiento de regulaciones legales o normativas aplicables al sistema. | Alto | Baja | Realizar consultas con expertos legales y garantizar la conformidad normativa desde el inicio. | 30% | Desconocimiento de las normativas locales. | Cambios regulatorios imprevistos. | 5 | 18000
R18 | Falla en la funcionalidad de notificaciones en tiempo real para usuarios. | Medio | Media | Probar el sistema de notificaciones en diversos escenarios y optimizar la infraestructura asociada. | 55% | Infraestructura inadecuada para mensajes en tiempo real. | Sobrecarga del sistema de notificaciones. | 3 | 9000
R19 | Baja calidad del código debido a prácticas inadecuadas de desarrollo. | Alto | Media | Implementar revisiones de código, herramientas de análisis estático y capacitaciones en buenas prácticas. | 65% | Falta de revisiones y estándares de calidad. | Aumento en la deuda técnica. | 4 | 15000
R20 | Riesgo de obsolescencia tecnológica durante el desarrollo. | Medio | Baja | Mantenerse actualizado con las tendencias tecnológicas y usar herramientas con soporte a largo plazo. | 25% | Uso de tecnologías con soporte limitado. | Avances tecnológicos rápidos. | 3 | 10000

## Escalas
ESCALA DE PROBABILIDADES |  |  |  | ESCALA DE IMPACTO
Escala | Clasificación | Descripción | Frecuencia | Escala | Clasificación | Descripción
5 | Cierto | El riesgo es altamente probable de ocurrir. Se espera que ocurra en la mayoría de las situaciones en que se encuentre presente. | Más de 1 vez por semana | 5 | Mayor | El riesgo tiene un impacto devastador en el proyecto. Podría causar la interrupción total del proyecto o resultados negativos.
4 | Probable | El riesgo es probable de ocurrir en reiteradas ocasiones en el corto plazo. | Más de 1 vez al mes Hasta 1 vez por semana | 4 | Alto | El riesgo tiene un impacto crítico en el proyecto. Podría causar retrasos significativos, sobrecostos importantes o problemas que afecten gravemente la calidad del proyecto.
3 | Posible | El riesgo tiene una probabilidad moderada de ocurrir en el mediano plazo. | Más de 1 vez en un proyecto, hasta 1 vez al mes | 3 | Moderado | El riesgo tiene un impacto moderado en el proyecto. Podría causar desviaciones en el cronograma, el presupuesto u otros aspectos del proyecto, pero aún podría ser manejado con ajustes y medidas correctivas.
2 | Improbable | El riesgo es poco probable de ocurrir, pero aún existe una posibilidad. | Hasta 1 vez en el proyecto | 2 | Menor | El riesgo tiene un impacto relativamente bajo en el proyecto. Podría causar efectos menores en el progreso del proyecto y podría ser manejado sin mayores dificultades.
1 | Excepcional | El riesgo es altamente improbable de ocurrir, solo en circunstancias excepcionales o como resultado de una combinación de eventos inusuales. | Más de 1 vez en el proyecto | 1 | Insignificante | El riesgo tiene un impacto mínimo en el proyecto. Su ocurrencia no tendría efectos significativos en el desarrollo del proyecto o en sus resultados finales.