## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU_001 | Como un Usuario, necesito registrarme como estudiante o empresa, completando campos específicos, con la finalidad de poder utilizar la plataforma. |  |  | alto | 1 | 1
HU_003 | Como un Usurio registrado, necesito poder iniciar sesión con email y contraseña para acceder a mi perfil., con la finalidad de poder iniciar sesión con email y contraseña para acceder a mi perfil. |  |  | alto | 1 | 2
HU_004 | Como un Estudiante, necesito poder actualizar mi perfil para mantener mi información al día, con la finalidad de Poder tener mi información y cualidades mas recientes al momente realizar las postulaciones. |  |  | alto | 1 | 3
HU_006 | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 4
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 5
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 6
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 7
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 8
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 9
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado] |  |  | alto | 1 | 10
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
HU_001 | Usuario |  | poder utilizar la plataforma. | 1.-Se puede crear un usuario nuevo seleccionando su tipo (estudiante o empresa). 2.-Los campos específicos para cada tipo de usuario son completados y registrados en la base de datos. | 1 | Esfuerzo alto
HU_003 | usuario registrado | poder iniciar sesión con email y contraseña para acceder a mi perfil. | poder utilizar la plataforma con mis propias credenciales. | 1.-Los usuarios pueden iniciar sesión con sus credenciales. 2.-Aparece un mensaje de error si las credenciales son incorrectas. | 2 | Esfuerzo alto
HU_004 | Estudiante | poder actualizar mi perfil para mantener mi información al día.. | Poder tener mi información y cualidades mas recientes al momente realizar las postulaciones. | 1.-Los estudiantes pueden modificar sus datos, y estos se actualizan correctamente en la base de datos. | 3 | Esfuerzo alto
HU_006 | Empresa | crear anuncios de práctica con información detallada (título, ubicación, modalidad y descripción). | atraer candidatos y poder ver a los postulantes interesados en el cargo. | 1.-Una empresa autenticada puede crear un anuncio de práctica completando todos los campos requeridos y publicándolo. | 4 | Esfuerzo alto
HU_007 | Empresa | poder editar y eliminar mis anuncios. | mantener la información actualizada y eliminar los anuncios que ya no estén disponibles. | 1.-La empresa puede modificar los detalles de sus anuncios o eliminarlos si ya no están disponibles. | 5 | Esfuerzo medio
HU_002 | Estudiante | ver y postularme a anuncios de práctica disponibles | acceder a oportunidades de práctica. | 1.-El estudiante autenticado puede ver anuncios activos y postularse. 2.-La postulación queda registrada en el sistema.. | 6 | Esfuerzo alto
HU_005 | Empresa | revisar postulaciones y aprobar o rechazar candidatos | seleccionar al estudiante adecuado. | 1.-Una empresa autenticada puede visualizar las postulaciones recibidas y marcarlas como aprobadas o rechazadas.. | 7 | Esfuerzo alto
HU_013 | Estuadiante | recibir notificaciones cuando mi postulación cambia de estado . | estar al tanto de mis candidaturas y ver el estado de estas. | 1.-El estudiante recibe una notificación en el sistema cuando su postulación cambia de estado. | 8 | Esfuerzo medio
HU_016 | Estudiante | ver el estado de mis postulaciones . | conocer el progreso de cada una y ver cual opciones es la mejor y estar al tanto de las mismas. | 1.-Un estudiante puede acceder a una sección donde se muestran todas sus postulaciones, con el estado correspondiente de cada una.. | 9 | Esfuerzo medio
HU_008 | Estudiante | poder descargar mi información en un archivo PDF con detalles de mi perfil y postulaciones y cv. | Para tener una mejor visualizaciónd e las postulaciones e infomación precisa de estas | 1.-Los estudiantes pueden aplicar filtros, y los anuncios relevantes se muestran de acuerdo a esos criterios. | 10 | Esfuerzo medio

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.